## Sheet1
编号 | 问题 | 说明 | 备注 | 回复
1 | 1：BPM菜单 模块 页面的设置问题，如何根据需求自定界面 | 不需要显示的可以设置隐藏 | 在前端设置中显示即可，界面默认显示第一个 | 已解决
2 | 2：BPM人事系统方面的数据导入，以及员工与人力考勤系统的对接方面的集成问题 | 待定，需要后面讨论沟通 | 待后续跟进
3 | 3：BPM后台设置的 易飞集成 打开时提示 应用程序中的服务器错误问题 | 确认一下界面，BPM中WEB界面，易飞集成是不需要在此设置 | 不用管
4 | 4：流程数据库添加异常问题，使用系统直接添加数据表字段，提示添加失败问题，直接使用SQL设计添加的字段在BPM数据表模块无显示，但是可以直接在流程表单进行绑定 | 需要在BPM中建立数据表信息，不能在数据中直接建立 | 待后续跟进 最晚 10-15 完成 | 已解决，可BPM字段添加
5 | 5：流程中如何设置自动生产单号，以及流程单身的序号改如何设置问题 | 不能像易飞那样根据单别单号自动生成流水 | 应未关联页面造成 | 已解决
6 | 6：BPM与ERP集成问题，如何设置流程从ERP系统中送签时生成数据到对应的流程之中,以及流程系统审批后，对应的SQL节点的语法改如何编写执行 | 后续沟通处理 | 只能在现有的集成流程中进行修改，审核则直接在审批节点上勾选调用审核源即可 | 已解决沟通
7 | 7：流程中改如何设置电子签名问题，以及流程中表单设计过程中如何添加LOG等图片问题 | 1.确认一下是否是电子手写签名 变动2.LOG通过HTML代码添加 固定 | 1:待确认 2：LOG 10-15 | LOGO已解决，电子签名功能系统暂无，需后续
8 | 8：如何配置流程手机端的界面设置问题 | 后续沟通处理 | 最好需要一份操作说明 | 已写入简易操作说明书
9 | 9：需启邦提供BPM系统对应的系统表的 数据库表单字典以及BPM系统的操作使用SOP说明书 （系统基础资料设置 电子签核集成设置 以及流程表单设置说明） | 数据库字典已提供 | 关键系统 表单详细字段说明 （如任务表 用户表 角色表 之类） | 具体字段说明还需琢磨下
10 |  |  | 表单设计控件的说明 | 已写入简易操作说明书
11 |  |  | 电子签核设置说明 | 已写入简易操作说明书
12 | 易飞送签到BPM,BPM回到易飞失败（拒绝失败） |  |  | 防火墙导致（如果把易飞和BPM的WINDOWS防火墙都关闭则无问题，需要姜工查下具体是防火墙哪里设置了导致控制住了
13 | 现在BPM中无资产请购、资产采购、资产进货的表单，导致易飞无法送签到BPM |  |  | 已完成
14 | 界面设置问题，页面在进去较多之后，或者部分网页在输完账号密码之后，在点击左边的页面按钮，会重新打开个新的窗口，且部分连接无法打开
15 | 流程新增数据表字段的字段类型不全，没有数量单价金额使用的numeric 类型,后期插入至ERP时可能会有类型不一致插入失败问题发生 |  |  | 易飞的数字类型是numeric，BPM这边数字类型是decimal，对于互插无影响
16 | 流程节点权限设置无法设定撤回范围 |  |  | 可以使用，参考截图
17 | 未配置手机端的流程，在接收到任务时，微信无通知 |  |  | 已解决