## PC问题
项次 | 优先顺序 | 需求分类 | 问题描述 | 希望结果 | 需求日期 | 预计完成时间 | 备注
1 |  | 系统Bug | 流程审批历程查阅，图标会自动放大，查看流程显得杂乱 | 查看不要放大 | 2019-12-15
2 |  | 功能需求 | 流程表单打印设置有地方能设置打印纸质是A4还是其他格式 | 表单设计页面增加一个纸张选择，流程设置默认一个打印格式，打印是可以选择选择模板 | 2019-12-31
3 |  | 功能需求 | 在前台增加流程督办 | 暂时先不管 | 2019-12-20
4 |  | 功能需求 | 在前台增加流程代理设置 | 自己改 | 2019-12-20
5 |  | 客户需求 | 员工入职流程，账号资料能更新到AD域账号和密码，离职要停AD账号，调岗也要更新AD组 | OK | 2019-12-20
6 |  | 功能需求 | 表单设计器里的表达式不要用@d_A*@d_B这样的代码写 | 开窗用图形的方式进行加减乘除求和求平均 | 2019-12-31
7 |  | 功能需求 | 考勤排班 | 按钉钉分固定班次、排班管理做 | 2019-12-20
8 |  | 功能需求 | 手机端打卡和签到功能 |  | 2019-12-20
9 |  | 功能需求 | 英文版开发 |  | 2020-01-31
10 |  | 系统Bug | 微信接收到的信息，点这个链接能直接开启单据，而不是跳到待审批界面 | 研究一下 | 2019-12-20
11 |  | 功能需求 | 流程绩效管理 |  | 2019-12-20
12 |  | 功能需求 | 易飞与bpm对接的问题，使用一套表单，而不是易飞一套，U9一套，易助又一套，增加数据表对照建立 | 规划一下
13 |  | 功能需求 | 资产信息查询功能完善，能查资产基本资料，资产领用明细 | ok | 2019-12-10
14 |  | 系统Bug | 优化管理程序按钮的风格，尽量与流程引擎的风格一致，现在管理程序的按钮风格与流程引擎的风格差异太大，让人感觉是两套系统 | 表单查询开窗界面的优化
15 |  | 功能需求 | 加一个邮箱功能，能再上面收发邮件
16 |  | 功能需求 | 批量审批 | 研究一下
17 |  | 系统Bug | taskid换一个号就能打开，系统漏洞
18 |  | 系统Bug | 门户打开很慢，数据加载方式有问题
19 |  | 功能需求 | 表单能用excel导入导出
20 |  | 系统Bug | 加签没有检核必填字段，加签人的意见也是错乱的
21 |  | 系统Bug | 表单的左插入一直放到右边
22 |  | 系统Bug | 数字控件 加一个不允许为0的控制
23 |  | 系统Bug | 管理程序的多行文本回车键无效
24
34
35
36
37
38

## 手机问题
项次 | 优先顺序 | 需求分类 | 问题描述 | 希望结果 | 需求日期 | 预计完成时间 | 备注
1 |  | 功能 | 开窗过滤（例：组织根据申请人过滤） |  |  | 2020-07-29 | 已完成
2 |  | 功能 | 待阅待办红点（判断是否打开过） |  |  |  | 已完成
3 |  | 界面 | 日期控件和开窗等界面保存一致（例：日期的按钮放在最后） |  |  | 2020-08-17
4 |  | 界面 | 底色一致 |  |  |  | 持续优化（先完成重要的）
5 |  | 界面 | 审批历程 |  |  |  | 已完成
6 |  | 功能 | 刷新加载 |  |  |  | 已完成
7 |  | 功能 | 单身不要选择（不要选择，直接点一下即可，需弹窗提示，怕误操作） |  |  | x
8 |  | 功能 | 微信接收到的信息，点这个链接能直接开启单据，而不是跳到待审批界面 |  |  | 2020-08-18
9 |  | 界面 | 数字后面多余的0去掉 |  |  |  | 已完成
10 |  | 功能 | 当我点待阅--待阅单据退出后，依然显示的是待阅界面而不是跳到待办界面 |  |  |  | 已完成
11 |  | 功能 | 账号登录 |  |  |  | 已完成
12 |  | 功能 | 附件 |  |  |  | 尺寸、审批附件名称取值错误
13 |  | 功能 | 现在审核的同意不了，发单的可以提交，但子表数据会丢失. |  |  |  | 已完成
18 |  | 功能 | 当用手机提交后，主题会变没有 |  |  |  | 已完成
19 |  | 功能 | 子表的权限控制 |  |  |  | 已完成
21 |  | 界面 | 手机右上角的更多（如果暂时没功能，建议先隐藏） |  |  |  | 隐藏
22 |  | 功能 | 待阅、已办里的所有表单所有数据默认只读 |  |  |  | 已完成
24 |  | 功能 | 审批历程上要加上停留时间 多少小时多少分，让大家一看就知道卡在每个节点上的时间（类似流程绩效）
27 |  | 功能 | 发单保存草稿功能
|  | 移动端配置 | 1、配置文件先放在根目录；2、执行文件；
|  | 功能 | 抄送功能，加签目前不能多选，拒绝后的显示文字不对，撤回提交后的显示文字缺少给了谁
|  | 界面 | 点提交/同意后提交变白
|  | 功能 | 拍照[可上传](移动端)控件目前只能拍照无上传
|  | 功能 | 附件对EXCEL/WORD的查看
|  | 功能 | 待阅的排序
|  | 功能 | 待阅、已办搜索报错获取失败
|  | 功能 | 通知消息进入流程页面报错
|  | 功能 | 保存草稿、草稿列表
|  | 功能 | 单据自带附件功能（PC左上角的，非字段形的）